## Feuille1
Module	Vue	Fonction	Description	Qui	Estimation	Temps passe	Reste a faire	Avancement
base	base.sql	ville		miantra	15		0
		categorie		miantra			0
		produit		miantra			0
		besoin		miantra			0
		don		miantra			0
		dispach		miantra			0
		achat		miantra			0
							0
dashboard	dashboard.php	showDashboard	affiche tout les villes avec leur besoins specifique et les dons attribue pour chaque ville	Ando			0

Besoin	fornBesoin.php	createBesoinController	appel le model insertBesoin pour permettre d inserer les besoins	Tsanta	10		0
		showFormBesoin	afficher formulaire d insertion besoin	Tsanta	10		0
	listBesoin	showListBesoin	affiche toute les listes des besoins	Tsanta	2		0
	listBesoinRestant	getListBesoinRestant	affiche tout les listes des besoins restants	Tsanta	5		0

Dons	formDon.php	createDon	insert les donner dans la base	miantra	5		0
		showFormDon	affiche formulaire don	miantra	5		0
	listDon	showListDon	affiche la liste de tout les dons	miantra	5		0
		getAllDonArgent	Recupere tout les dons argents	Tsanta	5		0
		retirerArgent	soustrait le don argent initiale par les valeur d’argents lorsqu’on achete le produits , on soustrait l’argent initiale par cette argent depenser en achat	Tsanta			0

Dispach	formDispatch.php	showAllDispatck	recupere tout les dispatch fait	Ando	2		0
		showDispatckDetail	Affiche les listes detailler de chaques dispatch	Ando	10		0
		showFormDispatck	Affiche le formulaire pour traiter les dispatch	Ando	7		0
		createDispatch	Permet d’inserer les dispaches ainsi ajouter les mode automatiques : par date de saisie, par plus , par proportionnalité	Ando	5		0
		getBesoinParDateSaisie	lors du chois quand on dispach un produit on choisi la date de saisie la plus ancienne	Ando	10		0
		getBesoinsParQuantitePlusPetit	quand on choisi le type plus petit, on prend le besoins le plus petit	Ando	20		0
		dispachAutomatiqueParProportionnalite	quand on choisi par proportionalite on divise les produit par la quantiter inserer	Ando	30		0
		reinitialiser	quand on a fini de tester et qu’on veut que les base deviennent comment avant c’est a dire le base qu’on a inserer au depart	Tsanta	25		0

Achat	formAchat	showFormAchat	affiche la formulaire d’insertion d’achat	Tsanta	3		0
	listObjetOther.php	createPrixAchat	calacule en rapport avec le prix unitaire et le nombre voulou	Tsanta	5		0
		validateAchat	recuperer les beoins restant apres avoir valider,besoin acheter par donArgent	Tsanta	15		0

Recapitulatif	recapitulatif.php	Recapitulatif.php	permet d’afficher les besoins totaux et satisfaits et le montant des besoins restants	Tsanta	5		0
	objetDetails.php	getRecapitulatifJson	Affiche les details	Tsanta	15		0
							0