## Feuille1
Module	Vue	Fonction	Description	Qui	Estimation	Temps passe	Reste a faire	Avancement
Login	login.php	afficherLogin	formulaire de login , redirige vers accueilAdmin si admin et vers accueilUser si user	Ando	10
		afficherSignUp	formulaire d’inscription	Ando	10
		deconnecterUser	deconnexion	Ando	2
		validateName	validation de nom	Ando	5
		validateEmail	validation d’email	Ando	5
		validatePassword	validation de mot de passe	Ando	5
		signUp	inscription	Ando	5
		login	connextion	Ando	5

objet	formulaireUser.php	showForm	afficher formulaire objet	Tsanta	2
		uploadPhoto	upload photo d’un objet	Tsanta	10
		create	creation de l’objet	Tsanta	7
	listObjetMine.php	showListMine	afficher mon objet	Tsanta	5
		update	modifier les contenus de mon objet	Tsanta	10
		delete	supprimer mon objet	Tsanta	3
	listObjetOther.php	showlListOther	afficher liste des objets des autres	Tsanta	5
		search	recherche par mot cle et par categorie	Tsanta	15
	editObjet.php	showEditForm	affucher le formulaire pres remplis des objets	Tsanta	5
	objetDetails.php		afficher un objet en details	Tsanta	15

categorie	formulaireCategorie.php	afficherFormCategorie	afficher formulaire de categorie	Miantra	3
		createCategorie	creation de categorie	Miantra	10
		uploadPhoto	upload photo	Miantra	10
	listCategorie.php	getListCategorie	recuperer la liste de toute les categorie	Miantra	4
		updateCategorie	recuperer la liste de toute les categorie	Miantra	15
		deleteCategorie	supprimer une categorie	Miantra	2

PageAdmin	accueilAdmin.php	showAccueilAdmin	afficher la page d’accueil pour l’admin	Miantra	10
	statisique.php	showStatistique	afficher le nombre d’utilisateur inscrit et la nombre d’echange fait	Miantra	5
		getAllUserInscrit		Miantra	5
		getAllHisto		Miantra	5

PageUser	acceuilUser.php	showAcceuil	afficher le page d acceuil de user	Tsanta	10
	listHitso.php	getListHisto et getAllHistoByIdObjet	affiche la liste d’historique d’appartenance des objets et par objet	Tsanta	5

Demande	listDemande.php	createDemande	créer une demande	Miantra	15
		getListDemande	recuperer la liste des demandes pour l’utilisateur connecter	Miantra	20
			accepter la demande(update etat accept ) /refus	Ando	20	40,00 %
			ajouter historique appartenance	Ando	5	50,00 %
			update l’id proprietaire de l’objet echanger	Ando	10	100,00 %

Prix Estimatif